Приложение № 1

16.02.2023 №45/2-ШК

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ГБОУ Школа № 65**

**по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2023-2024 г. и перспективу 2024-2027 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС  НОО и ФГОС ООО,  СОО | Февраль 2023 г. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым  ФГОС НОО | Май, ежегодно, 2023–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2023–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х -9 классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС ООО |
|  | Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО | Май, ежегодно, 2023–2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС СОО |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов | Ежегодно, в течение учебного года в соответстви и с  графиком | Пакет информационно-методических материалов  Разделы на официальном сайте ГБОУ  «Обновленный ФГОС-2021» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации и родителей обучающихся реализации Программы начального общего образования и Программы основного общего образования | школы |  |
| 5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения  реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО | Февраль – март 2023; февральмарт 2024 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС  НОО и ООО, СОО |
| 6 | Анализ соответствия материальнотехнической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Февраль – март 2023; февраль – март 2024 | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и  ООО,СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО,СОО |
| 7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2024–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников |
| 8 | Разработка и реализация системы | Март- май  2023 года; | Аналитические данные зам директоров по |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО и  ООО, СОО | март-май 2023 | УВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС  НОО и ФГОС ООО,  ФГОС СОО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и  ФГОС ООО, ФГОС СОО |
| 2 | Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных  ФГОС- 2021 | В течение всего периода | Заседания рабочей группы и МО |
| 3 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития) | май 2023 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 4 | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих | Март-июнь  2023 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | введение обновленных  ФГОС НОО и ФГОС  ООО, ФГОС СОО |  |  |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До  01.09.2023года | Должностные инструкции |
| 6 | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС  НОО | До  30.06.2023 года | Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 7 | Разработка на основе примерной образовательной программы ООО - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. | До  30.06.2023 года | Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 7.1 | Разработка на основе примерной образовательной программы СОО - Программы СОО | До  30.06.2023 года | Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. |  |  |
| 8 | Утверждение  Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании Педагогического совета | До  26.08.2023 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы |
| 8.1  . | Утверждение  Программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании Педагогического совета | До  26.08.2024 года | Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы |
| 9 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 1-х и  5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До  31.05.2023 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х , 10 – х классов по обновленным ФГОС НОО ,ООО и СОО (10 класс) на 2023/24 учебный год | До  31.05.2024 года | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  Учебный план СОО  План внеурочной деятельности НОО.  План внеурочной деятельности ООО  План внеурочной деятельности СОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности для 9 и  11-х классов по обновленным ФГОС СОО на 2024/25 учебный год | До  31.05.2025 года | Учебный план СОО.  План внеурочной деятельности СОО |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС  НОО и ООО | До  31.08.2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-8 и 10 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО | До  31.08.2024года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х – 8-х, 10 классов |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х и 11-х классов на | До  31.08.2025года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС  ООО и СОО |  |  |
| 19 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО |  | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 20 | Внесение изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС  НОО и ООО | До  01.09.2023года | «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.  Приказ об утверждении изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и  ООО |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным**  **ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | До  01.02.2023 г. | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации | Июнь, ежегодно с 2023 по 2026 годы | План методических семинаров внутришк ольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО, ООО и СОО |  |  |
| 3 | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответстви и с планами  ШМО,  ежегодно с 2023 по 2026 годы | Планы работы МО  Протоколы заседаний МО |
| 4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО и ООО, СОО | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы | План работы научно-методического совета ГБОУ школы №65.  Планы работы МО.  Аналитические данные замдиректора по содержанию образования |
| 5 | Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО , ФГОС ООО и  ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы | План работы педагога-психолога  (психолого-педагогической службы)  Социального педагога |
| 6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному  ФГОС НОО | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному  ФГОС НОО |
| 7 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО | В течение всего периода с 2023 по 2026 | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по обновленному ФГОС ООО | годы |  |
|  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному  ФГОС СОО | В течение всего периода с 2023 по 2026годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО |
| 8 | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, СОО и реализации Программ НОО и ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО и ООО, СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы | План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год.  Аналитические данные по итогам ВШК  (мониторинга и контроля) |
| 9 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, СОО, и реализации Программ НОО и ООО.СОО по новым ФГОС НОО и  ООО.СОО | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические данные по результатам  ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС**  **НОО, ФГОС ООО т ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и  ФГОС СОО | февраль 2023 года; февраль 2024 (фгос соо) | Аналитические данные замдиректора |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников | Февраль 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы | Аналитические данные замдиректора |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС  НОО, ФГОС ООО и  ФГОС СОО |  |  |
| 3 | Поэтапная подготовка научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогиче ских работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих  Программы НОО, ООО и СОО | Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 20256годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО, СОО.  Аналитические данные замдиректора |
| 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным**  **ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО** | | | |
| 1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы | Сайт образовательной организации ГБОУ школа №65  Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов |