Приложение № 1

16.02.2023 №45/2-ШК

 **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ГБОУ Школа № 65**

**по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021 на 2023-2024 г. и перспективу 2024-2027 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п**  | **Мероприятия**  | **Сроки исполнения**  | **Результат**  |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным** **ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО**  |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО  | Февраль 2023 г.  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО  |
| 2  | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  | Май, ежегодно, 2023–2024 годы  | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО  |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  | Май, ежегодно, 2023–2024 годы  | Протоколы классных родительских собраний в 5-х -9 классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС ООО  |
|   | Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС СОО  | Май, ежегодно, 2023–2024 годы  | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленным ФГОС СОО  |
| 4  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов  | Ежегодно, в течение учебного года в соответстви и с графиком  | Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном сайте ГБОУ «Обновленный ФГОС-2021»  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации и родителей обучающихся реализации Программы начального общего образования и Программы основного общего образования   | школы   |  |
| 5  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО  | Февраль – март 2023; февральмарт 2024  | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО  |
| 6  | Анализ соответствия материальнотехнической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда  | Февраль – март 2023; февраль – март 2024  | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программ НОО и ООО,СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО,СОО  |
| 7  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников   | Ежегодно до 1 сентября 2024–2027 годов  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников  |
| 8  | Разработка и реализация системы  |  Март- май 2023 года;  | Аналитические данные зам директоров по  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО, СОО  | март-май 2023  | УВР   |
|  **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным** **ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО**  |
| 1  | Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО  |  В течение всего периода  | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО  |
| 2  | Изучение документов федерального и регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС- 2021  | В течение всего периода  | Заседания рабочей группы и МО  |
| 3  | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития)  | май 2023 года  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |
|  4  | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих  | Март-июнь 2023 года  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО  |  |  |
| 5  | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации  |  До 01.09.2023года   | Должностные инструкции  |
| 6  | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО  | До 30.06.2023 года    |  Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы  |
| 7  | Разработка на основе примерной образовательной программы ООО - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы.  | До 30.06.2023 года  | Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы  |
| 7.1  | Разработка на основе примерной образовательной программы СОО - Программы СОО  | До 30.06.2023 года  | Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы.  |  |  |
| 8  | Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании Педагогического совета  | До 26.08.2023 года  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы  |
| 8.1.  | Утверждение Программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы на заседании Педагогического совета  | До 26.08.2024 года  | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы  |
| 9  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год  | До 31.05.2023 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО  |
| 10  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х , 10 – х классов по обновленным ФГОС НОО ,ООО и СОО (10 класс) на 2023/24 учебный год  | До 31.05.2024 года  | Учебный план НОО. Учебный план ООО. Учебный план СОО План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО План внеурочной деятельности СОО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 9 и 11-х классов по обновленным ФГОС СОО на 2024/25 учебный год  | До 31.05.2025 года  | Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО  |
| 14  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО  | До 31.08.2023 года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов  |
| 15  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-8 и 10 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО  | До 31.08.2024года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х – 8-х, 10 классов  |
| 16  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х и 11-х классов на  | До 31.08.2025года  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и СОО  |  |  |
| 19  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  |    | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 20  | Внесение изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО  | До 01.09.2023года  | «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО  |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным** **ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
| 1  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  |   До 01.02.2023 г.  | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы  |
|  2  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации  |  Июнь, ежегодно с 2023 по 2026 годы  | План методических семинаров внутришк ольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников образовательной организации  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО, ООО и СОО  |  |  |
|  3  | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответстви и с планами ШМО, ежегодно с 2023 по 2026 годы  | Планы работы МО Протоколы заседаний МО  |
|  4  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО и ООО, СОО  | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы  | План работы научно-методического совета ГБОУ школы №65. Планы работы МО. Аналитические данные замдиректора по содержанию образования  |
|  5  | Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО , ФГОС ООО и ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы  | План работы педагога-психолога (психолого-педагогической службы) Социального педагога  |
| 6  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО  |
| 7  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО  | В течение всего периода с 2023 по 2026  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | по обновленному ФГОС ООО  | годы  |  |
|   | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО  | В течение всего периода с 2023 по 2026годы  | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО  |
| 8  | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, СОО и реализации Программ НОО и ООО, СОО по обновленным ФГОС НОО и ООО, СОО  | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы  | План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК (мониторинга и контроля)  |
| 9  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, СОО, и реализации Программ НОО и ООО.СОО по новым ФГОС НОО и ООО.СОО  | До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2026 годы  | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО  |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС** **НОО, ФГОС ООО т ФГОС СОО**  |
| 1  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО  | февраль 2023 года; февраль 2024 (фгос соо) | Аналитические данные замдиректора  |
| 2  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников  | Февраль 2023 года, ежегодно в период с 2023 по 2025 годы  | Аналитические данные замдиректора  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО  |  |  |
| 3  | Поэтапная подготовка научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогиче ских работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО, ООО и СОО  | Ежегодно в течение всего периода с 2023 по 20256годы  | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО, СОО. Аналитические данные замдиректора  |
|  4  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  | До 25 августа ежегодно в период с 2023 по 2026 годы  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным** **ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО**  |
|  1  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС  | В течение всего периода с 2023 по 2026 годы  | Сайт образовательной организации ГБОУ школа №65 Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов  |